## Tavoite 1
Päätavoite: Yhteiskunnallinen päätöksenteko edistää nykyistä paremmin väestön hyvinvointia ja terveyttä ja vähentää eriarvoisuutta.
Alatavoite PORA-projekti: (1) Eri hallinnonalojen päätöksenteossa tunnistetaan ja pyritään mahdollisimman suotuisiin hyvinvointi-, terveys- ja eriarvoisuusvaikutuksiin. (2) Poikkihallinnollisia toimia vaativat hyvinvointi- ja terveyspoliittiset aloite- ja hankekokonaisuudet ovat vaikuttavampia, ja eri hallinnonalat tukevat toistensa työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja eriarvoisuuden kaventamiseksi.
Tavoiteltu vaikutus/muutos: − Hallinnonalojen yhteistyöhön syntyy pysyvät rakenteet ja vakiintuneet toimintatavat. − Hyvinvointi-, terveys- ja eriarvoisuusnäkökulmat sisällytetään eri hallinnonalojen hankkeisiin ja lainvalmisteluun jo alustavan valmistelun aikana. − Poikkihallinnollisia toimia vaativat hyvinvointi- ja terveyspoliittiset aloitteet ja hankkeet valmistellaan aikaisempaa järjestelmällisemmin ja yhdessä niiden tahojen kanssa, joita ehdotettujen ratkaisujen toimeenpano koskettaisi. − Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on nykyistä yleisempää säädösvalmistelun vaikutusarvioinnissa ja muut hallinnonalat saavat siihen tukea sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta
1. Toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään | 2. Toteutusaikataulu | 3. Panokset ja resurssit | 4. Mittari /Indikaattori | 5. Lähtö- ja tavoitetaso(t) | 6. Miten seurataan? | 7. Muuta huomioitavaa (esim. THL-yhteistyö arvioinnin näkökulmasta)
Mallinnetaan seitsemän pilotin avulla, kuinka muut hallinnonalat voivat ottaa huomioon päätöstensä ja hankkeidensa vaikutukset hyvinvointiin, terveyteen ja eriarvoisuuteen sekä edistää hyvinvointia, terveyttä ja yhdenvertaisuutta päätöksissään ja hankkeissaan. | 1.2.2016-30.6.2017 | Panokset (kärkihankerahoitus erillishankkeena THL:lle erityisesti Tuulia Rotkon ja Tapani Kauppisen työpanokseen) 120.000 €, resurssit panokset + STM 0,2 htv | (1) Niiden pilottivaiheessa projektiin osallistuneiden kärkihankkeiden määrä, joiden kanssa hyvinvointi-, terveys- ja eriarvoisuusvaikutusten arviointi saatiin mallinnettua kokonaisuudessaan. (2) Laadullinen arvio pilottien onnistumisesta hyödyntäen realistisen arvioinnin periaatteita. | (1) Lähtötaso on seitsemän (7) pilottia, tavoitetaso on seitsemän (7) pilottia, (2) Laadullisesti lähtötaso on kuvattu pilottien toteuttamissuunnitelmassa, tavoitetaso on saada pilotit onnistuneesti loppuun peilaten toteuttamissuunnitelmaan | (1) Tieto pilottivaiheeseen osallistuneiden kärkihankkeiden määrästä (saadaan luontevasti osana projektityötä), (2) Työkokousten yhteydessä toteutetaan yksinkertaisella keskustelu- ja kirjaamismenetelmällä jatkuvaa arviointia siitä, mikä yhteisessä prosessissa toimii, mikä ei ja miten ministeriöiden välistä yhteistyötä kannattaisi kehittää, kun luodaan uusi poikkihallinnollisen yhteistyön malli. Lisäksi arvioidaan toteutuneiden työpajojen kokonaismäärää ja sitä, onko saatu mukaan oikeat osallistujat. (3) Raportoidaan kuukausittain Hankesalkussa | THL:n Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen toteuttavat toimenpiteen arvioinnin itsearviointina yhteistyössä STM:n Meri Larivaaran ja Elina Palolan kanssa
Kartoitetaan kyselyllä, kuinka STM:n hallinnonalan laajat hyvinvointi- ja terveyspoliittiset päätökset ja hankkeet voidaan valmistella yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa. Esimerkkinä käytetään STM:n omia kärkihankkeita (lukuun ottamatta terveyden ja hyvinvoinnin kärkihanketta, jonka osa PORA-projekti on) ja STM:n koordinoimaa poikkihallinnollista tasa-arvotyötä. Kyselyä täydennetään laadullisesti STM:n kärkihankepäälliköiden yhteisessä keskustelussa. | 1.9.2016-30.6.2017 | Panokset (kärkihankerahoitus erillishankkeena THL:lle erityisesti Tuulia Rotkon ja Tapani Kauppisen työpanokseen) 20.000 €, resurssit panokset + STM 0,025 htv | (1) Kyselyn vastausprosentti, (2) Kyselyn laadullisten kysymysten saturoituneisuus, (3) STM:n kärkihankepäälliköiden keskustelussa nousseiden näkökulmien saturoituneisuus | Toimenpiteen luonteeseen ei sovellu lähtötason määrittäminen. Alkuperäisessä projektisuunnitelmassa suunniteltiin haastattelukierrosta STM:n hallinnonalan kärkihankkeisiin ja tasa-arvoyksikköön. Tavoitetasoa ei ole kirjattu erikseen. Näin jälkikäteen kyselyn tulosten ollessa tiedossa on hankala kirjata tavoitetasoa. Tässä vaiheessa projektityötä kirjaisin laadullisen tavoitteen, että kyselyn laadullisten kysymysten ja STM:n kärkihankepäälliköiden keskustelun aineistossa saavutettiin saturaatio. | Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen arvioivat aineiston pohjalta. | THL:n Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen toteuttavat toimenpiteen arvioinnin itsearviointina yhteistyössä STM:n Meri Larivaaran ja Elina Palolan kanssa
STM arvioi Ihmisiin kohdistuvien säädösvaikutusten arvioinnin työkalujen ja prosessien kehittäminen -hankkeen ohjausryhmän kehittämisehdotukset ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulman edistämiseksi säädösvalmistelun vaikutusarvioinnissa ja toimeenpanee ne soveltuvin osin. | 1.2.2016-30.6.2017 | Ei ole arvioitu, Päivi Salo ja Meri Larivaara ovat vieneet eteenpäin osana muita työtehtäviään. | (1) Osuus hallituksen esityksistä, joissa ihmisiin kohdistuvat säädösvaikutukset on arvioitu (2) Kehittämisehdotusten toimeenpaneminen sekä valittujen toimeenpanomuotojen luonne (laatu) ja intensiteetti | (1) Lähtötaso vuosi 2012 (jolta tiedot saatavilla) sosiaali- ja terveysvaikutukset 6 %, lapsivaikutukset 3 %, yhdenvertaisuusvaikutukset 8 %, sukupuolivaikutukset 5 %, kielivaikutukset 2 %, tavoitetaso v 2018 (vaihtoehtoisesti vuodet 2016 ja 2020) ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (ei erittelyä alalajeittain) 10 %, (2) lähtötasona voidaan todeta Ihmisiin kohdistuvien säädösvaikutusten arvioinnin työkalujen ja prosessien -kehittäminen -projektin tuotoksena valmistunut opas sekä projektin ohjausryhmän laatimat kehittämisehdotukset, tavoitetaso voisi olla kaikkien kehittämisehdotusten toimeenpano jollain tasolla | (1) Pyritään löytämään rahoitus erillishankkeeseen, jossa käydään läpi vuoden 2018 (vaihtoehtoisesti vuodet 2016 ja 2020) ihmisiin kohdistuvat vaikutukset hallituksen esityksistä (poimitaan tietty osuus tarkemmin määriteltävällä otannalla), (2) Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen arvioivat aineistojen pohjalta | THL:n Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen toteuttavat toimenpiteen arvioinnin itsearviointina yhteistyössä STM:n Meri Larivaaran ja Elina Palolan kanssa
Laaditaan suositukset hyvälle poikkihallinnolliselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä eriarvoisuuden kaventamisen työlle sekä suunnitelma mallinnettujen käytäntöjen juurruttamiseksi ministeriöiden väliseen yhteistyöhön. Esitellään suositukset jokaisessa ministeriössä erillisessä tilaisuudessa ja seurataan käytäntöjen juurtumista ministeriöiden väliseen yhteistyöhön. | 1.6.2017-28.2.2018, itsearvioinnin osalta päättyy vasta 31.3.2019 | Panokset (kärkihankerahoitus erillishankkeena THL:lle erityisesti Tuulia Rotkon ja Tapani Kauppisen työpanokseen) 60.000 €, viestintämateriaalit 25.000 € ja ministeriöiden yhteisten tilaisuuksien kulut 15.000 €, resurssit panokset + STM 0,15 htv | Mittarina toimii ministeriöesittelyjen lukumäärä (tavoitteena kaikki ministeriöt), esittelyihin osallistuneen henkilöstön määrä ja osallistujien asema ministeriössä, sekä missä määrin suositukset ovat toiminnassa 28.2.2018 loppuun mennessä. | Ministeriöesittelyt 12 kpl, osallistujat 20 % kyseisen ministeriön henkilöstöstä ja 40 % ministeriön johtajista ja strategiayksiköstä, suositusten juurtumiselle ei ole asetettu tavoitetasoa | Tieto kertyy osana projektin toteuttamista. Ministeriöesittelyissä kerätään osallistujaluettelo, jossa yksilöity osallistujan virkanimike (verrataan kyseisen ministeriön henkilöstöstä saatavilla oleviin tietoihin). Suositusten käyttöön ottoa koskeva tieto kertyy osana Tuulia Rotkon, Tapani Kauppisen, Meri Larivaaran ja Elina Palolan perustyötä. | THL:n Tuulia Rotko ja Tapani Kauppinen toteuttavat toimenpiteen arvioinnin itsearviointina yhteistyössä STM:n Meri Larivaaran ja Elina Palolan kanssa

## Tavoite 3
Kärkihankkeen päätavoite: xxx
Alatavoite (yksittäinen osahanke, projekti, toimenpide): xxx
Tavoiteltu vaikutus/muutos: xxx
1. Toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään | 2. Toteutusaikataulu | 3. Panokset ja resurssit | 4. Mittari /Indikaattori | 5. Lähtö- ja tavoitetaso(t) | 6. Miten seurataan? | 7. Muuta huomioitavaa (esim. THL-yhteistyö arvioinnin näkökulmasta)
Kuvaa konkreettisia keinoja ja käytännön toimenpiteitä, joilla pyritte saavuttamaan kyseisen tavoitteen. Mitä teette tavoitteen saavuttamiseksi? | Kuvaa, milloin kyseinen toimenpide on tarkoitus toteuttaa. | Toimenpiteen arvioidut kustannukset/työpanos | Kuvaa, mitä asioita seurataan? | Kirjaa lähtö- ja tavoitetasot seurattaville asioille. | Kuvaa, miten seuranta tehdään.
Esim. koulutukset, ryhmät yms. | Esim. kuukauden tarkkuudella (toukokuu 2017) |  | Mitkä asiat kertovat tavoitteiden saavuttamisesta? | Kirjaa tavoitteiden saavuttamista koskevat tavoitetasot | Kirjaa menetelmät, aineistot ja ajankohdat
Jokainen toimenpide/keino omalle rivilleen | Jokaiselle toimenpiteelle oma ajankohta |  | Mitkä asiat kertovat toiminnan laajuudesta, määrästä tai toteutuksen asteesta? | sekä toiminnan laajuutta, määrää tai toteutuksen astetta koskevat tavoitetasot

## Tavoite 4
Kärkihankkeen päätavoite: xxx
Alatavoite (yksittäinen osahanke, projekti, toimenpide): xxx
Tavoiteltu vaikutus/muutos: xxx
1. Toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään | 2. Toteutusaikataulu | 3. Panokset ja resurssit | 4. Mittari /Indikaattori | 5. Lähtö- ja tavoitetaso(t) | 6. Miten seurataan? | 7. Muuta huomioitavaa (esim. THL-yhteistyö arvioinnin näkökulmasta)
Kuvaa konkreettisia keinoja ja käytännön toimenpiteitä, joilla pyritte saavuttamaan kyseisen tavoitteen. Mitä teette tavoitteen saavuttamiseksi? | Kuvaa, milloin kyseinen toimenpide on tarkoitus toteuttaa. | Toimenpiteen arvioidut kustannukset/työpanos | Kuvaa, mitä asioita seurataan? | Kirjaa lähtö- ja tavoitetasot seurattaville asioille. | Kuvaa, miten seuranta tehdään.
Esim. koulutukset, ryhmät yms. | Jokaiselle toimenpiteelle oma ajankohta |  | Mitkä asiat kertovat tavoitteiden saavuttamisesta? | Kirjaa tavoitteiden saavuttamista koskevat tavoitetasot | Kirjaa menetelmät, aineistot ja ajankohdat
Jokainen toimenpide/keino omalle rivilleen |  |  | Mitkä asiat kertovat toiminnan laajuudesta, määrästä tai toteutuksen asteesta? | sekä toiminnan laajuutta, määrää tai toteutuksen astetta koskevat tavoitetasot