## Tavoite 1
Kärkihankkeen päätavoite: 1. lisätä terveitä elintapoja, kuten liikuntaa, ja ehkäistä kansansairauksia, 2. edistää mielenterveyttä ja osallisuutta sekä torjua yksinäisyyttä
Alatavoite Hyvät käytännöt -projekti: 1. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja kohentamalla niiden väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä, joissa hyvinvointi ja terveys ovat muita heikompia 2. Hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen
Tavoiteltu vaikutus/muutos: • terveyden kannalta riittävä fyysinen aktiivisuus yleistyy • ravitsemuksen laatu parantuu • hyvinvointia ja terveyttä tukevat unitottumukset ja unirytmi yleistyvät • alkoholin riskikulutus vähenee • tupakointi vähenee • mielenterveys kohenee ja mielenterveystaidot vahvistuvat • osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa oman elämän kulkuun paranevat • itsemurhat vähenevät.
1. Toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään |  | 2. Toteutusaikataulu | 3. Panokset ja resurssit* | 4. Mittari /Indikaattori** | 5. Lähtö- ja tavoitetaso(t) |  | 6. Miten seurataan? | 7. Muuta huomioitavaa (esim. THL-yhteistyö arvioinnin näkökulmasta)
1) Valtionavustushankkeet | Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) | 1.1.2017-31.12.2018 | 2970000 | Liikkumis- ja ravitsemuslähete, puheeksi ottamisen välineet sekä vaikuttavat univaikeuksien lääkkeettömän hoidon keinot ovat käytössä ja elintapaohjauksessa on ehyet palveluketjut | Hyvät käytännöt eivät ole yleisesti käytössä terveydenhuollossa. | Valtionavustushankkeen hyvät käytännöt ovat juurtuneet 11 sairaanhoitopiiriin (maakuntaan) | • Kuukausittainen hankesalkkuraportointi • Innokylä-mallintaminen • Väliarviointi (toteutetaan itsearviointina) 01/2018 • Loppuarviointi 01/2019 | THL osallistuu arvioinnin sisältöjen ja sen kuvauksen määrittelyyn sekä ulkoisen arvioitsijan ohjaukseen
| Uneton Suomessa − Unettomuuden lääkkeettömän hoidon kehittäminen | 1.1.2017-31.12.2018 | 69000
| Suomen Sydänliitto ry: Neuvokas perhe − liikunta- ja ravitsemusohjauksen tuki neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon | 1.1.2017-31.12.2018 | 580000 | Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa on käytössä vaikuttavat menetelmät perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukemiseksi | Vaikuttavat menetelmät ovat käytössä noin kolmanneksessa Suomen kunnista | Vaikuttavat menetelmät ovat juurtuneet kaikkiin Suomen kuntiin
| Filha ry: Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen | 1.1.2017-31.12.2018 | 580000 | Tupakasta vieroituksen Käypä hoito -suosituksen mukaiset menetelmät ovat käytössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. | Menetelmät ovat käytössä hyvin hajanaisesti | Menetelmät ovat juurtuneet 11 sairaanhoitopiiriin (maakuntaan)
| Suomen Mielenterveysseura ry: Mielenterveys kuuluu kaikille − Mielenterveyden ensiapu terveyden ja hyvinvoinnin vahvistajana | 1.1.2017-31.12.2018 | 846000 | Kunnissa on ammattihenkilöitä, jotka toteuttavat Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia asukkaille mielenterveystaitojen vahvistamiseksi ja eri aloilla ihmisten kanssa työskenteleville ammattihenkilöille mielenterveysosaamisen parantamiseksi | Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia toteuttavia ammattihenkilöitä on ympäri maata mutta kouluttaminen ei ole ollut säännöllistä ja yhtä aktiivista kaikkialla | 80 prosentissa kunnista on ammattihenkilöitä, jotka toteuttavat Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia asukkaille ja eri aloilla ihmisten kanssa työskenteleville ammattihenkilöille säännöllisest
| Ehyt ry: Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö (PIRI) | 1.1.2017-31.12.2018 | 340000 | Ammattikouluissa on käytössä päihdeilmiö- ja ryhmäilmiö-menetelmät | Menetelmät ovat käytössä noin 100 ammattikoulussa | Menetelmät ovat käytössä kaikissa ammattikouluissa
| Utsjoen kunta: Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle − ELÄMÄ | 1.1.2017-31.12.2018 | 132000 | Kunnissa on sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöitä, joilla on syventävää osaamista itsemurhien ehkäisytaidoissa | THL:n itsemurhien ehkäisytaitoja syventävästä koulutuksesta on järjestetty pilotti (1 ryhmä, max 20 henkilöä) mutta muuten koulutusta ei ole systemaattisesti järjestetty. ASIST-menetelmä ei ole lainkaan käytössä Suomessa. | Koulutuksia on järjestetty kaikissa maakunnissa. THL:n koulutuksiin on osallistunut 800 perusterveydenhuollossa toimivaa henkilöä (lääkäreitä ja terveydenhoitajia). THL:n koulutusmenetelmälle on muodostunut rakenne, joka turvaa koulutusten jatkumisen hankekauden jälkeen, ja ASIST-menetelmä on käytössä Ylä-Lapin alueella
| THL: Itsemurhien ehkäisykoulutus | 1.1.2017-31.12.2018 | 250000
| Kirkkohallitus: Yhteinen keittiö | 1.1.2017-31.12.2018 | 1000000 | Kunnissa toimii yhteisiä keittiöitä, jotka ovat matalan kynnyksen yhteisiä tiloja ja jotka vahvistavat osallisuutta ja ehkäisevät yksinäisyyttä | Hanketoimijoilla tiedossa yhteensä 14 kunnassa (ml. pilottipaikkakunnat) toimivat paikat, jotka täyttävät ainakin osin mallin kriteerejä | Jokaisen maakunnan vähintään kahdessa kunnassa toimii yhteinen keittiö
| Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi | 1.1.2017-31.12.2018 | 485000 | Kunnissa on käytössä kattava valikoima näyttöön perustuvia menetelmiä ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi | Noin kolmannes kunnista käyttää kattavaa valikoimaa vaikuttavia menetelmiä ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi | 60-80 prosenttia kunnista käyttää kattavaa valikoimaa vaikuttavia menetelmiä ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi
2) Ohjauskokonaisuus | • Kärkihankkeiden yhteyshenkilöt (STM) • Projektiryhmätyöskentely (STM, THL, TTL) • Ohjaus- ja perehdytyspäivät (STM, THL, TTL) • SROI-koulutus, muu tuki (itse)arviointiin tarvittaessa (STM, THL, TTL) • Innokylän käytön tuki (THL) • Sähköisten palvelujen kehittämisen tuki (STM, THL) • Hyvien käytäntöjen sovittaminen uuteen sote-rakenteeseen (STM) | 1.1.2017-31.12.2018 | (1) Panokset 140 000 €, (2) Resursseiksi on laskettu panokset ja keskeisten STM:n asiantuntijoiden henkilötyöaika. Tiedot THL:n ja TTL.n työhön varaamasta tai käyttämästä henkilötyöaikaresurssista eivät ole käytettävissä. Resurssit yhteensä ovat 140 000 € ja 2,45 htv | Työajan seuranta, toteutuneet isot tilaisuudet valtionavustushankkeiden tukemiseksi | Ei sovellu | Ei sovellu | Seurannassa voidaan käyttää työajan seurantaa sekä toteutuneita isompia tilaisuuksia ja tapaamisia kärkihankkeiden kanssa. Arvioinnissa voitaisiin käyttää valtionavustushankkeiden palautetta ja ylipäänsä koko hankkeen etenemistä kohti tavoitteita. | THL osallistuu ohjauskokonaisuuden toteuttamiseen ja projektiryhmän työskentelyyn.
| Kärkihankevalmentamo (SITRA & Hanken) sekä valmentamoon sisältyvä mentorointi | Kevät 2017 - syksy 2018 | 40000 | Toteutuneet valmentamopäivät ja mentorointitapaamiset, mallinnuksessa etenevien hankkeiden määrä | Yhdeksän hanketta lähti mukaan valmentamotyöhön. Näistä yhdellekään ei ollut pohjalla valmista SIB-mallin tai SROI-menetelmän mukaista mallinnusta. Edellytykset tehdä mallinnus vaihtelevat hankkeittain sen mukaan, kuinka kypsä hyvä käytäntö on kyseessä. | Neljä laadukasta SIB-mallin tai SROI-menetelmän kaltaista mallinnusta, kolme mallinnusta edennyt vaikutusten arvioinnin astelle hyvin (ei yllä kustannusvaikutuksiin), kahdessa mallinnus ei ole edennyt juurikaan alkua pidemmälle | Mallinnusten laadullinen arviointi hankkeen päättyessä
3) Valtakunnallinen viestintä | Valtakunnallinen viestintäsuunnitelma ja viestinnän toimintasuunnitelma, | Koko hankkeen ajan | 60000 | Viestinnälle ei ole mietitty erikseen mittaria tai indikaattoria, sillä esimerkiksi mediaseuranta ei kuvaa viestinnän onnistumista ammattihenkilöille eikä viestinnän moninaisuutta verkostoissa. | Ei sovellu | Ei sovellu | Viestinnän toteutumista voidaan seurata viestinnän toimintasuunnitelman toteutumisen avulla.
*Lisäksi valtionavustushankkeilla on omavastuuosuutta vaihtelevasti, mutta niitä ei ole kirjattu tähän. Panosten lisäksi resurssina käytetään STM:n asiantuntijoiden työaikaa, mutta työaikaresursointi on selkeyden vuoksi koottu toimenpiteen 2 alle, sillä työajan käyttöä projektiin ei ole mielekästä seurata valtionavustushankekohtaisella tasolla.
**Tässä on mukana ainoastaan leviämistä ja juurtumista kuvaava mittari, koska tilastotietoon pohjautuvat vaikuttavuusindikaattorit jäävät etäälle hanketason työstä. Valtionavustushankkeita tuetaan arvioimaan mahdollisuuksiensa mukaan myös vaikutuksia hyvän käytännön osalta relevantin väestöryhmän hyvinvoinnissa ja terveydessä.